**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

# постановление

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 07.03.2020 № 16

646041, с.Орловка, Марьяновского района, Омской области

Ул.50 лет Октября, д.11, тел. 3-94-10

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный период в лесах, на объектах экономики и населенных пунктах Орловского сельского поселения 2020 год

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду, снижения риска перехода ландшафтных (лесных, степных) пожаров на населенные пункты, предупреждения сезонного роста числа пожаров на территории Орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области и на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить пожароопасный период на территории Орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области с 01.04.2020 по 01.10.2020 г.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2020 года. (Приложение №1).

3. Произвести устройство защитных (минерализованных) противопожарных полос вокруг лесных массивов, населенных пунктов.

4. Категорически запретить сжигание мусора на территории населенных пунктов, сжигание прошлогодней травы и пожнивных остатков на сенокосах, пастбищах и полях в течение пожароопасного периода.

5. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, в срок до 20.04.2020 года:

5.1) провести повсеместную проверку состояния пожарной безопасности объектов экономики и социальной сферы населенных пунктов Орловского сельского поселения;

5.2) утвердить план организационно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2020 года;

5.3) предоставить планы профилактических мероприятий предупреждения пожаров в населенных пунктах Орловского сельского поселения и на хозяйственных объектах, прилегающих к лесным массивам в КЧС И ПБ Марьяновского района;

5.4) принять исчерпывающие меры к исполнению предписаний ОГПН Марьяновского района;

5.5) организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных команд;

5.6) запретить использование пожарной техники не по назначению;

5.7) обеспечить дежурные расчеты и привлекаемые формирования средствами защиты, пожарно-техническим инвентарем, обеспечить резерв горюче-смазочных материалов на нужды пожаротушения;

5.8) определить ответственных за осуществление контроля выполнения противопожарных мероприятий в полосах отвода вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередачи и связи, трансформаторных подстанций, магистральных нефте- и газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда, за проведение профилактических и подготовительных мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности при работах, связанных с экономической деятельностью в лесах, за ограничение доступа населения и работников предприятий и организаций на прилегающую лесную территорию при объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами.

6. Обнародовать настоящее Постановление.

7. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на специалиста 1 категории Сумину О.В..

Глава Орловского сельского поселения: И.В.Ковалевич

Приложение №1

к Постановлению главы

Орловского сельского поселения

№ 16 от 07.04.2020 года

**План**

**Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними на территории Орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в весенний пожароопасный период**

**2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| **1.Основные организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселения, в части касающейся лесостепных пожаров и планы привлечения сил и средств по тушению пожаров. | до 10.04.2020 | Глава поселения, специалист 1 категории |
| 2 | Уточнить резервы финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспечения населения. Создать запасы противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. | до 10.04.2020 | Глава поселения  специалист 1 категории |
| 3 | Разработать проект плана тушения пожаров на территории Орловского сельского поселения | до 18.04.2020 | Глава поселения  специалист 1 категории |
| 4 | Разработать листовки и памятки по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов. | до 18.04.2020 | специалист 1 категории |
| 5 | Организовать проведения сходов граждан в населенных пунктах по разъяснению требований пожарной безопасности | до 27.04.2020 | Глава поселения  специалист 1 категории |
| 6 | Организовать в образовательных учреждениях разъяснительную работу среди учащихся о бережном отношении к лесу, соблюдения правил противопожарной безопасности. | постоянно | Глава поселения  Директора школ |
| **2. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | |
| 1 | Организовать и провести проверки готовности подразделений всех видов пожарной охраны к действиям по предназначению при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. | до 20.04.2020 | Глава поселения |
| **3.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | |
| 1 | Выполнить противопожарные мероприятия в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам:  - провести устройство минирализованных полос, очистку территории от горючих материалов (отходов);  - проверить наличие проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам;  - провести опашку населенных пунктов;  - создать противопожарные разрывы между населенными пунктами и лесными массивами. | до 20.04.2020 | Глава поселения, специалисты администрации, предприятия |
| **4. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки** | | | |
| 1 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | постоянно с 18.04.2020 | Глава поселения, специалист 1 категории поселения |